CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

- Số:        /2021/HĐXD-KH ngày     /11/2021

Gói thầu: thi công các hạng mục thuộc công trình dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận.

A - CÁC CĂN CỨ ĐỂ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG:

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Bên B; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về Qui định chi tiết về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng;

Căn cứ ......

B – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày    tháng  11   năm 2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần xây dựng 47, chúng tôi gồm các bên dưới đây

- Đại diện thầu chính (sau đây gọi là Bên A):

  - Tên đơn vị: Công ty cổ phần Xây dựng 47

  - Đại diện là ông: Dương Minh Quang

  - Chức vụ: Tổng Giám đốc

  - Địa chỉ: 08 Biên Cương thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định.

  - Điện thoại: 0256.3522166  -  0256.3521047

  - Fax: 0256.3522316

  - E-mail: Ctyxaydung47@dng.vnn.vn

  - Tài khoản: 58010000000202 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bình Định

  - Mã số thuế: 4100258747

  - Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 4100258747 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần 19 ngày 05/03/2020.

- Đại diện thầu phụ (sau đây gọi là Bên B):

  - Tên đơn vị:

  - Đại diện:

  - Chức vụ:

  - Địa chỉ:

  - Điện thoại:

  - Fax:

  - E-mail:

- Số tài khoản: ....... tại Ngân ......................

  - Mã số thuế:

Hai bên cùng thống nhất ký Hợp đồng thi công các hạng mục thuộc dự án thủy lợi Tân Mỹ, tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:

Điều 1. Nội dung công việc:

Bên A giao cho bên B thi công các hạng mục thuộc dự án hệ thống thủy lợi Tân Mỹ tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận theo đúng đồ án thiết kế được duyệt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để thực hiện các bước nghiệm thu đi đến nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy phạm và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thời gian thi công

+ Bắt đầu ngay sau khi ký hợp đồng.

+ Hoàn thành 31/12/2021

Điều 3. Giá Hợp đồng, tạm ứng và thanh toán

- Giá Hợp đồng

Tổng giá trị Hợp đồng tạm tính sau thuế là: .................đồng. Bằng chữ: ...................................

Khối lượng và đơn giá chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Giá Hợp đồng trên đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện công việc theo Hợp đồng, đến bản quyền, lợi nhuận của Nhà thầu và tất cả các loại thuế liên quan đến công việc theo quy định của pháp luật.

- Hợp đồng này là Hợp đồng theo đơn giá cố đinh

- Tạm ứng:

Không tạm ứng.

- Thanh toán:

- Việc thanh toán cho Bên B bằng hình thức chuyển khoản.

- Hai bên tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán từng giai đoạn.

- Thời hạn thanh toán: Bên A sẽ thanh toán cho bên B trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày bên A nhận được nhận được hồ sơ thanh toán hợp lệ của bên B.

- Hồ sơ thanh toán, gồm:

- Hồ sơ hoàn công của các công việc được nghiệm thu trong giai đoạn thanh toán; Biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành (biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng) tương ứng với các công việc theo hợp đồng đã ký cho giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện 2 bên;

- Bảng xác định giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng;

- Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng (nếu có);

- Bảng tính giá trị đề nghị thanh toán cần thể hiện các nội dung: Giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh ngoài hợp đồng, chiết khấu tiền tạm ứng, giá trị thanh toán sau khi đã bù trừ các khoản trên.

- Giấy đề nghị thanh toán và hóa đơn VAT

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- Bàn giao toàn bộ hoặc từng phần mặt bằng xây dựng cho bên B quản lý, sử dụng phù hợp với tiến độ và các thỏa thuận của Hợp đồng.

- Cử và thông báo bằng văn bản cho Bên B về nhân lực chính tham gia quản lý và thực hiện Hợp đồng.

- Cung cấp kịp thời hồ sơ thiết kế và các tài liệu có liên quan, vật tư (nếu có) theo thỏa thuận trong Hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Có quyền từ chối nghiệm thu thanh toán các khối lượng công việc mà bên B không thi công, các hạng mục công trình thi công không đúng thiết kế và các hạng mục thi công chậm so với tiến độ đề ra làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của công trình.

- Có quyền thu hồi một phần khối lượng theo Hợp đồng để thực hiện hoặc giao cho nhà thầu khác thực hiện nếu bên B không đảm bảo tiến độ theo Hợp đồng mà do lỗi của bên B gây ra.

- Trường hợp có phát sinh khối lượng ngoài hợp đồng trong vị trí bên B thi công nhưng không do lỗi bên B gây ra mà được chủ đầu tư chấp nhận thì sẽ được tính vào khối lượng do bên B thực hiện.

- Cấp các loại vật liệu do bên A sẵn có tại công trường (xi măng, cát đá, thép, ván khuôn, khung chống....) khi bên B có nhu cầu, bên B sẽ đối chiếu công nợ và trừ vào giá trị nghiệm thu thanh toán của bên B.

- Các nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên B

- Được quyền đề xuất với Bên A về khối lượng phát sinh ngoài Hợp đồng; từ chối thực hiện công việc ngoài phạm vi Hợp đồng khi chưa được hai bên thống nhất và những yêu cầu trái pháp luật của Bên A.

- Được thay đổi các biện pháp thi công (được Bên A chấp thuận) nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá Hợp đồng đã ký kết.

- Bên A phải bàn giao cho Bên B mặt bằng thi công công trình để Bên B thực hiện Hợp đồng.

- Trường hợp, Bên B không nhận được mặt bằng thi công công trình do sự chậm trễ của Bên A và phải gánh chịu chi phí phát sinh trong thời gian này thì Bên B phải được thanh toán chi phí phát sinh và cộng thêm vào trong giá hợp đồng.

- Được quyền đề nghị/ đề xuất thay đổi/ hiệu chỉnh thiết kế BVTC hợp lý;

- Bên B phải thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo quy định của Pháp luật hiện hành;

- Bên B phải thi công xây dựng công trình đúng thiết kế, tiêu chuẩn dự án, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ;

- Bên B phải huy động phương tiện, nhân lực, vật tư vật liệu đảm bảo thi công đúng chất lượng và tiến độ;

- Quản lý tốt tim mốc, mặt bằng thi công mà CĐT và bên A đã bàn giao;

- Phối hợp tốt với Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát của CĐT theo các quy định hiện hành của Nhà nước (Quản lý chất lượng công trình, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát);

Điều 6. Tạm ngừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Bên A

- Tạm ngừng thực hiện công việc của Hợp đồng bởi Bên A

- Nếu Bên B không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng, Bên A có thể ra thông báo yêu cầu Bên B phải thực hiện và sửa chữa các sai hỏng trong khoảng thời gian hợp lý cụ thể.

- Bên A quyết định ngừng thực hiện công việc trong Hợp đồng khi Bên B không đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động và tiến độ theo Hợp đồng đã ký kết.

- Trước khi tạm dừng, Bên A sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên B không ít hơn 15 ngày và trong thông báo sẽ nêu rõ lý do tạm ngừng.

- Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên A

Bên A sẽ được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu Bên B:

- Bị phá sản hoặc vỡ nợ, bị đóng cửa, bị quản lý tài sản, phải thương lượng với chủ nợ hoặc tiếp tục kinh doanh dưới sự giám sát của người quản lý tài sản, người được uỷ quyền hoặc người quản lý vì lợi ích của chủ nợ hoặc đã có hành động hoặc sự kiện nào xảy ra (theo các luật được áp dụng) có ảnh hưởng tương tự tới các hoạt động hoặc sự kiện này;

- Bỏ dở công trình hoặc thể hiện rõ ràng ý định không tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng;

- Không có lý do chính đáng mà 05 ngày liên tục không thực hiện công việc theo Hợp đồng;

- Giao thầu phụ toàn bộ công trình hoặc chuyển nhượng Hợp đồng mà không có sự thỏa thuận của Bên A.

- Xác định giá vào ngày chấm dứt Hợp đồng

Ngay khi thông báo chấm dứt theo Khoản 6.2 của Hợp đồng [Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên A] có hiệu lực, Bên A sẽ xem xét đồng ý hoặc xác định giá trị của công trình, vật tư, vật liệu và tài liệu của Bên B và các khoản tiền phải thanh toán cho Bên B cho các công việc được thực hiện theo đúng Hợp đồng.

- Thanh toán sau khi chấm dứt Hợp đồng

Sau khi thông báo chấm dứt Hợp đồng theo Khoản 6.2 của Hợp đồng này [Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên A] có hiệu lực, Bên A có thể:

- Không thanh toán thêm cho Bên B cho đến khi chi phí thi công, hoàn thành và sửa chữa các sai sót và hư hỏng do chậm trễ trong thời gian hoàn thành (nếu có) và các chi phí khác mà Bên A chấp thuận đã được xác định;

- Thu lại từ Bên B các phí tổn do hư hỏng, mất mát mà Bên A phải chịu và các chi phí thêm khác của việc hoàn thành công trình, sau khi tính đến bất kỳ một khoản nợ nào đối với Bên B. Sau khi đã thu hồi lại từ các mất mát, hư hỏng và các chi phí thêm, Bên A sẽ thanh toán phần tiền cân đối còn lại cho Bên B.

Điều 7. Tạm ngừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Bên B

- Tạm ngừng thực hiện công việc của Hợp đồng bởi Bên B:

- Nếu Bên A không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng, Bên B có thể ra thông báo yêu cầu Bên A phải thực hiện trong khoảng thời gian hợp lý cụ thể.

- Bên B quyết định tạm ngừng thực hiện công việc trong Hợp đồng và kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng khi Bên A không đáp ứng các điều khoản về tạm ứng, nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành theo Hợp đồng đã ký kết. Cụ thể: không thanh toán đủ cho Bên B giá trị của giai đoạn thanh toán mà các bên đã thống nhất vượt quá 28 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán theo điều 3.3 của Hợp đồng.

- Trước khi tạm dừng, Bên B sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên A không ít hơn 15 ngày và trong thông báo sẽ nêu rõ lý do tạm ngừng.

- Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên B

Bên B được quyền chấm dứt Hợp đồng nếu :

- Bên B không nhận được số tiền được thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày Bên A nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ;

- Bên A về cơ bản không thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng;

- Trong bất cứ sự kiện hoặc trường hợp nào được nêu trên, Bên B có thể, bằng thông báo trước 10 ngày cho Bên A để chấm dứt Hợp đồng.

- Ngừng công việc và di dời thiết bị Bên B

Sau khi nhận được thông báo chấm dứt Hợp đồng, Bên B sẽ ngay lập tức:

- Ngừng tất cả các công việc thêm, ngoại trừ các công việc đã được Bên A hướng dẫn để bảo vệ con người và tài sản hoặc an toàn của công trình;

- Chuyển giao cho Bên A toàn bộ tài liệu của Nhà Bên B, thiết bị, các vật liệu và các công việc khác mà Bên B đã được thanh toán;

- Di dời tất cả vật tư, vật liệu khỏi công trường, ngoại trừ các thứ cần thiết cho việc an toàn và rời khỏi công trường.

- Thanh toán khi chấm dứt Hợp đồng

- Sau khi thông báo chấm dứt Hợp đồng theo Khoản 7.2 của Hợp đồng [Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên B] đã có hiệu lực, Bên A sẽ:

- Thanh toán cho Bên B.

Điều 8. Bảo hành:

- Thời gian bảo hành Công trình:

- Thời gian bảo hành công trình là 12 tháng được tính từ ngày Bên A ký Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng.

- Yêu cầu về bảo đảm bảo hành công trình:

a) Bên B tổ chức khắc phục sau khi có yêu cầu của Bên A, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình và Bên B phải chịu mọi phí tổn khắc phục, trong thời gian bảo hành công trình Bên B phải sửa chữa mọi sai sót, khiếm khuyết do lỗi của Bên B gây ra trong quá trình thi công công trình bằng chi phí của Bên B. Việc sửa chữa các lỗi này phải được bắt đầu trong vòng không quá 05 ngày sau khi nhận được thông báo của Bên A về các lỗi này. Nếu quá thời hạn này mà Bên B không bắt đầu thực hiện các công việc sửa chữa thì Bên A có quyền thuê một Bên B khác (bên thứ ba) thực hiện các công việc này và toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa để chi trả cho bên thứ ba sẽ do Bên B chịu và sẽ được khấu trừ vào tiền bảo hành của Bên B và thông báo cho Bên B giá trị trên, Bên B buộc phải chấp thuận giá trị trên.

b) Bên B từ chối bảo hành công trình xây dựng và thiết bị công trình trong các trường hợp sau đây:

- Công trình xây dựng và thiết bị công trình hư hỏng không phải do lỗi của Bên B gây ra;

- Bên A vi phạm pháp luật về xây dựng bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc tháo dỡ;

- Sử dụng thiết bị, công trình xây dựng sai quy trình vận hành.

- Trong thời gian bảo hành, Bên A cần thông báo cho Bên B về những hư hỏng liên quan tới công trình do lỗi của Bên B gây ra. Bên B có trách nhiệm khắc phục các sai sót bằng chi phí của Bên B trong khoảng thời gian Bên A quy định.

- Phí bảo hành bên A giữ lại của bên B là 5% giá trị hợp đồng. Chi phí này sẽ được thanh toán cho bên B sau khi hết thời hạn bảo hành đối với hạng mục công trình hoặc bên B nộp bảo lãnh bảo hành tương ứng với số tiền 5% giá trị Hợp đồng nêu trên.

Điều 9. Rủi ro và Bất khả kháng

- Rủi ro và bất khả kháng

a) Rủi ro là nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện Hợp đồng.

b) Bất khả kháng là một sự kiện rủi ro không thể chống đỡ nổi khi nó xảy ra và không thể lường trước khi ký kết Hợp đồng như: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất hay hoạt động núi lửa, chiến tranh, dịch bệnh.

c) Khi một Bên B bị rơi vào tình trạng bất khả kháng, thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trong thời gian sớm nhất có thể.

- Hậu quả của các rủi ro

Nếu và trong chừng mực nào đó mọi rủi ro dẫn đến mất mát hay hư hỏng cho công trình, bất động sản, vật tư thiết bị hay các tài liệu của Bên B, thì Bên B phải ngay lập tức gửi thông báo cho Bên A và sửa chữa sự mất mát và hư hỏng trong phạm vi Bên A yêu cầu.

- Trách nhiệm của Bên B đối với rủi ro

Bên B sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc bảo đảm công trình và hàng hoá từ ngày khởi công cho đến ngày phát hành biên bản nghiệm thu cho công trình. Nếu biên bản nghiệm thu được phát hành cho bất cứ hạng mục hay công trình nào, thì trách nhiệm bảo đảm bất kỳ hạng mục nào của công trình đó được chuyển cho Bên A.

Sau khi trách nhiệm được chuyển một cách phù hợp cho Bên A, Bên B sẽ nhận trách nhiệm bảo đảm đến bất kỳ công việc nào còn tồn lại chưa giải quyết xong vào ngày được nêu trong biên bản nghiệm thu cho đến khi các công việc này được hoàn thành.

Nếu bất cứ việc mất mát hay hư hỏng nào xảy ra cho công trình, vật tư thiết bị hoặc tài liệu của Bên B nào trong khoảng thời gian Bên B đang chịu trách nhiệm bảo đảm, được liệt kê trong Khoản 9.3 của Hợp đồng [Trách nhiệm của Bên B đối với rủi ro], Bên B sẽ phải sửa những mất mát hay hư hỏng bằng sự rủi ro và chi phí của Bên B, để công trình, vật tư thiết bị và tài liệu của Bên B đúng với Hợp đồng.

- Bồi thường rủi ro

1. Bên B phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Bên A, các nhân viên của Bên A khi có khiếu nại, hỏng hóc, mất mát và các chi phí (bao gồm phí và các chi phí pháp lý) có liên quan đến:

a) Tổn hại thân thể, bệnh tật, ốm đau hay chết, của bất cứ người nào xảy ra do nguyên nhân thi công và hoàn thành công trình và sửa chữa các sai sót, trừ khi có thể quy cho việc cẩu thả, cố ý làm hoặc vi phạm Hợp đồng bởi Bên A, các nhân viên của Bên A, hoặc bất kỳ đại diện riêng nào của họ;

b) Hỏng hóc hay mất mát của bất cứ tài sản nào, là bất động sản hay của cá nhân (không phải là công trình), ở phạm vi mà những hỏng hóc hay mất mát này:

- Phát sinh từ hoặc trong quá trình tiến hành hoặc do nguyên nhân của thi công và hoàn thành công trình và sửa chữa các sai sót;

- Được quy cho sự bất cẩn, cố ý làm hoặc vi phạm hợp đồng bởi Bên B, nhân lực của Bên B, hoặc bất cứ người nào trực tiếp hay gián tiếp được họ thuê.

2. Bên A phải bồi thường và gánh chịu những tổn hại cho Bên B, các nhân viên của Bên B khi có các khiếu nại, thiệt hại, mất mát và chi phí (bao gồm phí và các phí pháp lý) liên quan đến tổn hại thân thể, ốm đau, bệnh tật hay chết được quy cho sự cẩu thả, cố ý làm hoặc vi phạm Hợp đồng bởi Bên A, các nhân viên của Bên A.

- Thông báo về bất khả kháng

Nếu Bên B bị cản trở thực hiện bất cứ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng do tình trạng bất khả kháng, bên đó phải gửi thông báo cho bên kia về sự việc hoặc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng và phải nêu rõ các nghĩa vụ, công việc đã và sẽ bị cản trở. Thông báo phải được gửi sớm nhất sau khi bên đó nhận biết được tình trạng, hoặc lẽ ra đã nhận biết được về sự việc hoặc trường hợp gây nên tình trạng bất khả kháng.

Bên đó, khi đã thông báo, phải được miễn cho việc thực hiện công việc thuộc nghĩa vụ trong thời gian mà tình trạng bất khả kháng cản trở việc thực hiện của họ.

Dẫu cho có các quy định nào khác của khoản này, thì bất khả kháng cũng không áp dụng đối với các nghĩa vụ thanh toán tiền của bất cứ bên nào cho bên kia theo Hợp đồng.

- Các hậu quả của bất khả kháng

Nếu Bên B bị cản trở thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào của mình theo Hợp đồng do bất khả kháng mà đã thông báo theo khoản 9.5 của Hợp đồng [Thông báo về bất khả kháng], và chịu sự chậm trễ và chịu chi phí do bất khả kháng, Bên B sẽ có quyền:

a) Kéo dài thời gian hoàn thành Hợp đồng do sự chậm trễ này;

b) Nếu sự việc hay trường hợp thuộc loại được mô tả trong các điểm (b) Khoản 9.1 của Hợp đồng [Rủi ro và bất khả kháng] được thanh toán các chi phí này.

Sau khi nhận được thông báo này, Bên A phải xem xét để nhất trí hay quyết định các vấn đề này.

- Chấm dứt Hợp đồng do bất khả kháng, thanh toán, hết trách nhiệm

Nếu việc thực hiện công trình cơ bản đang được tiến hành bị cản trở liên tục trong thời gian 45 ngày do bất khả kháng đã được thông báo theo khoản 9.5 của Hợp đồng [Thông báo về bất khả kháng] hoặc trong nhiều khoảng thời gian mà tổng số là trên 60 ngày do bất khả kháng đã được thông báo, thì một trong hai bên có thể gửi thông báo chấm dứt Hợp đồng cho bên kia. Trong trường hợp này, việc chấm dứt Hợp đồng sẽ có hiệu lực 02 ngày sau khi có thông báo.

Đối với trường hợp chấm dứt này, Bên A sẽ phải thanh toán cho Bên B:

a) Các khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được thực hiện mà giá đã được nêu trong Hợp đồng;

b) Chi phí cho thiết bị và vật tư được đặt hàng cho công trình đã được chuyển tới cho Bên B, hoặc những thứ Bên B có trách nhiệm chấp nhận giao hàng: thiết bị và vật tư này sẽ trở thành tài sản (và là rủi ro) của Bên A khi đã được Bên A thanh toán, và Bên B sẽ để cho Bên A tuỳ ý sử dụng;

c) Mọi chi phí hoặc trách nhiệm khác mà trong trường hợp bất khả kháng Bên B phải chịu để hoàn thành công trình;

d) Chi phí di chuyển các công trình tạm và thiết bị của Bên B khỏi công trình và trả lại các hạng mục thiết bị này cho công trình của Bên B;

e) Chi phí bồi thường cho đội ngũ nhân viên và các người lao động được Bên B thuê cho toàn bộ thời gian liên quan đến công trình vào thời điểm chấm dứt Hợp đồng.

Điều 10. Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng

10.1. Thưởng hợp đồng: Không áp dụng thưởng hợp đồng

10.2. Phạt vi phạm hợp đồng:

+ Chậm tiến độ hoàn thành chung được nêu tại điều 2: phạt 0,01% giá trị hợp đồng bị vi phạm cho 1 ngày chậm và tổng số tiền phạt không  quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm.

Điều 11. Quyết toán và thanh lý Hợp đồng

- Quyết toán Hợp đồng

Trong vòng 30 ngày sau khi nhận được biên bản nghiệm thu đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc theo quy định của Hợp đồng, Bên B sẽ trình cho Bên A 03 (Bộ) quyết toán Hợp đồng với các tài liệu trình bày chi tiết theo mẫu mà Bên A đã chấp thuận, bao gồm  các tài liệu sau:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công việc thuộc phạm vi Hợp đồng;

- Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi Hợp đồng;

- Bảng tính giá trị quyết toán Hợp đồng (gọi là quyết toán A-B), trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B;

- Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình (01 bộ gốc + 04 bộ sao);

- Các tài liệu khác theo thoả thuận trong Hợp đồng (nếu có).

- Thanh lý Hợp đồng

a) Hợp đồng được thanh lý trong trường hợp:

- Các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng đã ký;

- Hợp đồng bị chấm dứt (huỷ bỏ) theo quy định của Điều 7 của Hợp đồng [Chấm dứt Hợp đồng bởi Bên B], Điều 6 của Hợp đồng [Tạm ngừng và chấm dứt Hợp đồng bởi Bên A ]....

b) Việc thanh lý Hợp đồng phải được hoàn tất trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày các bên tham gia Hợp đồng hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng hoặc Hợp đồng bị chấm dứt (huỷ bỏ) theo điểm (a) Khoản 2 Điều này.

Điều 12. Điều khoản chung

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày bên B nhận được tiền tạm ứng Hợp đồng.

- Hợp đồng có hiệu lực là cơ sở pháp lý mà Bên A, Bên B và các bên liên quan có nghĩa vụ thực hiện;

- Hợp đồng có hiệu lực là cơ sở để giải quyết tranh chấp giữa các bên. Các tranh chấp phát sinh ngoài Hợp đồng sẽ được giải quyết trên cơ sở các quy định của pháp luật có liên quan.

- Hai bên cam kết thực hiện đúng những Điều đã quy định trong Hợp đồng này. Khi một bên có kiến nghị, đề xuất, yêu cầu thì bên kia phải có trách nhiệm trả lời.

- Hợp đồng được lập thành 06 bộ, mỗi bên giữ 03 bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN B                            ĐẠI DIỆN BÊN A