## BoQ
BẢNG GIÁ DỰ THẦU Gói thầu thi công kết cấu phần trên cầu Phước Thắng 2, Km2+588,93 và gia cố taluy âm đoạn đường đầu cầu thuộc gói thầu số 1, công trình: Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân.
ĐVT: Đồng
STT | Hạng mục công việc | ĐVT | Khối lượng mời thầu | Đơn giá chưa VAT | Thành tiền | Thời gian dự kiến thi công | Nội dung công việc chính của Bên B | Ghi chú
I | Lắp dựng dầm bằng phương pháp đấu cẩu
1 | Cẩu lắp dầm Super - T, L=38,3m | dầm | 24 |  |  | Bắt đầu: 15/7/2024 Kết thúc: 27/7/2025 | Nhân công và thiết bị nâng hạ dầm, di chuyển dầm đến vị trí lắp và lắp dựng dầm | Nhịp 2,3 thi công trong năm 2024. Nhịp 1 thi công trong năm 2025
II | Dầm ngang |  |  |  |  | Bắt đầu: 23/7/2024 Kết thúc: 1/8/2025 |  | Nhịp 2,3 thi công trong năm 2024. Nhịp 1 thi công trong năm 2025
1 | Thi công bê tông dầm ngang 30Mpa | m3 | 35.82 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, máy đầm bê tông, vật tư phụ,… (giá thi công bê tông bao gồm cả công tác lắp đặt, tháo dỡ ván khuôn, lắp đặt các chi tiết đặt sẵn chôn trong bê tông và đà giáo biện pháp thi công)
2 | Lắp đặt cốt thép dầm ngang D ≤ 18mm, CB400-V | Tấn | 3.03 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, vật tư phụ,…
3 | Lắp đặt cốt thép dầm ngang D >18mm, CB400-V | Tấn | 2.36 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, vật tư phụ,…
III | Chốt neo dầm |  |  |  |  | Bắt đầu: 23/7/2024 Kết thúc: 1/8/2025 |  | Nhịp 2,3 thi công trong năm 2024. Nhịp 1 thi công trong năm 2025
1 | Lắt đặt chốt thép mạ kẽm D32, CB240-T, L=0,75 | Tấn | 0.23 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, vật tư phụ,…
2 | Lắp đặt mũ chốt | kG | 3.7 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, vật tư phụ,…
3 | Lắp đặt ống thép mạ kẽm T1 52x106mm dày 3mm | m | 11.52 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, vật tư phụ,…
4 | Lắp đặt ống thép mạ kẽm D42 dày 3mm | m | 5.76 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, vật tư phụ,…
5 | Lắp đặt thép xoắn R10 | kG | 0.08 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, vật tư phụ,…
6 | Chèn bitum khe | m3 | 0.04 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, vật tư phụ,…
IV | Bản ván khuôn
1 | Sản xuất tấm bản ván khuôn bê tông cốt thép C25 | m3 | 21.41 |  |  | Bắt đầu: 15/7/2024 Kết thúc: 31/8/2024 | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, máy trộn bê tông, máy đầm bê tông, vật tư phụ,… (giá thi công bê tông bao gồm cả công tác gia công lắp dựng cốt thép, lắp đặt, tháo dỡ ván khuôn, lắp đặt các chi tiết đặt sẵn chôn trong bê tông)
2 | Lắp đặt tấm bản ván khuôn bê tông cốt thép đúc sẵn | Tấm | 912 |  |  | Bắt đầu: 1/9/2024 Kết thúc: 31/7/2025 | Nhân công | Nhịp 2,3 thi công trong năm 2024. Nhịp 1 thi công trong năm 2025
V | Bản mặt cầu, bản liên tục nhiệt |  |  |  |  | Bắt đầu: 1/9/2024 Kết thúc: 31/7/2025 |  | Nhịp 2,3 thi công trong năm 2024. Nhịp 1 thi công trong năm 2025
1 | Thi công bê tông bản mặt cầu C30 | m3 | 425.42 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, máy đầm bê tông, vật tư phụ,… (giá thi công bê tông bao gồm cả công tác lắp đặt, tháo dỡ ván khuôn, lắp đặt các chi tiết đặt sẵn chôn trong bê tông)
2 | Thi công bê tông bản liên tục nhiệt C35 | m3 | 30.15 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, máy đầm bê tông, vật tư phụ,… (giá thi công bê tông bao gồm cả công tác lắp đặt, tháo dỡ ván khuôn, lắp đặt các chi tiết đặt sẵn chôn trong bê tông)
3 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép bản mặt cầu, bản liên tục nhiệt D ≤ 18mm, CB400-V | Tấn | 102.39 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, vật tư phụ,…
4 | Sản xuất, lắp đặt cốt thép bản mặt cầu, bản liên tục nhiệt D > 18mm, CB400-V | Tấn | 9.25 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, vật tư phụ,…
5 | Làm lớp đệm đàn hồi dày 20mm | m2 | 56.71 |  |  |  | Nhân công
VI | Gối cầu, khe co giãn |  |  |  |  | Bắt đầu: 13/7/2024 Kết thúc: 29/8/2025 |  | Nhịp 2,3 thi công trong năm 2024. Nhịp 1 thi công trong năm 2025
1 | Lắp đặt gối di động 1 phương | bộ | 16 |  |  |  | Nhân công
2 | Lắp đặt gối di động 2 phương | bộ | 32 |  |  |  | Nhân công
3 | Lắp đặt tấm thép đệm gối | Tấn | 2.09 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, vật tư phụ,…
4 | Lắp đặt khe co giãn nhựa đàn hồi | m | 17.5 |  |  |  | Nhân công
5 | Lắp đặt khe co giãn răng lược 100mm | m | 37 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt bê tông, máy khoan, máy mài, vật tư phụ,…
6 | Gia công, lắp đặt cốt thép khe co giãn | Tấn | 0.9 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, vật tư phụ,…
7 | Thi công vữa bê tông không co ngót | m3 | 6.62 |  |  |  | Nhân công, máy trộn
8 | Lắp đặt bu lông M12 (bắt tấm thép bản che) | cái | 104 |  |  |  | Nhân công
9 | Lắp đặt tấm bản thép khe co giãn ( ≤ 20kG) | Tấn | 0.13 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, vật tư phụ,…
10 | Lắp đặt ống thu nước PVC D34/31,4, L=0,75m (kể cả đai định vị ống thu nước) | m | 3 |  |  |  | Nhân công, vật tư phụ,…
VII | Gờ lan can |  |  |  |  | Bắt đầu: 8/9/2024 Kết thúc: 29/8/2025 |  | Nhịp 2,3 thi công trong năm 2024. Nhịp 1 thi công trong năm 2025
1 | Thi công bê tông gờ lan can C30 | m3 | 183.69 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, máy đầm bê tông, máy trộn bê tông, vật tư phụ,… (giá thi công bê tông bao gồm cả công tác lắp đặt, tháo dỡ ván khuôn, gỗ dán, thi công và lắp đặt tấm bê tông đúc sẵn, lắp đặt các chi tiết đặt sẵn chôn trong bê tông, cung cấp, tháo dỡ, di chuyển xe đúc và đà giáo biện pháp thi công)
2 | Lắp đặt cốt thép gờ lan can D ≤ 18mm, CB400-V | Tấn | 37.28 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, vật tư phụ,…
3 | Lắp đặt ống HDPE D65/50 | m | 255.6 |  |  |  | Nhân công, vật tư phụ,…
4 | Lắp đặt ống nhựa PVC90 | m | 236.6 |  |  |  | Nhân công, vật tư phụ,…
5 | Sơn gờ lan can | m2 | 641.25 |  |  |  | Nhân công, vật tư phụ,…
VIII | Thoát nước mặt cầu
1 | Lắp đặt ống nhựa PVC150 | m | 58.5 |  |  |  | Nhân công, vật tư phụ,…
2 | Lắp đặt ống gang D162, dày 6mm | m | 16.24 |  |  |  | Nhân công, vật tư phụ,…
3 | Lắp đặt tấm chắn rác | bộ | 34 |  |  |  | Nhân công, vật tư phụ,…
4 | Lắp đặt bu lông M12x40, vít nở 16x150 | bộ | 120 |  |  |  | Nhân công, vật tư phụ,…
5 | Lắp đặt tấm bản thép (<=10Kg) | tấn | 0.48 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, vật tư phụ,…
IX | Bệ đỡ trụ đèn, cột H |  |  |  |  | Bắt đầu: 8/9/2024 Kết thúc: 29/8/2025 |  | Nhịp 2,3 thi công trong năm 2024. Nhịp 1 thi công trong năm 2025
1 | Thi công bệ đỡ trụ đèn | bệ | 5 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, máy đầm bê tông, máy trộn bê tông, vật tư phụ,… (giá thi công bê tông bao gồm cả công tác gia công lắp dựng cốt thép, lắp đặt, tháo dỡ ván khuôn, lắp đặt các chi tiết đặt sẵn chôn trong bê tông và đà giáo biện pháp thi công)
2 | Thi công bệ đỡ cột H | cột | 2 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, máy đầm bê tông, máy trộn bê tông, vật tư phụ,… (giá thi công bê tông bao gồm cả công tác gia công lắp dựng cốt thép, lắp đặt, tháo dỡ ván khuôn, lắp đặt các chi tiết đặt sẵn chôn trong bê tông và đà giáo biện pháp thi công)
X | Tấm đan giải phân cách giữa |  |  |  |  | Bắt đầu: 1/7/2025 Kết thúc: 29/8/2025
1 | Sản xuất tấm bê tông cốt thép đúc sẵn panen C25 | m3 | 11.98 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, máy đầm bê tông, máy trộn bê tông, vật tư phụ,… (giá thi công bê tông bao gồm cả công tác gia công lắp dựng cốt thép, lắp đặt, tháo dỡ ván khuôn, lắp đặt các chi tiết đặt sẵn chôn trong bê tông)
2 | Lắp đặt tấm panen đúc sẵn | Tấm | 118 |  |  |  | Nhân công
3 | Lát gạch lá dừa | m2 | 152.61 |  |  |  | Nhân công
XI | Gia cố taluy âm |  |  |  |  | Bắt đầu: 1/1/2025 Kết thúc: 3/5/2025
1 | SX+VC+LĐ tấm ốp mái | ck | 13109 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, máy đầm bê tông, máy trộn bê tông, vật tư phụ,… (giá thi công bê tông bao gồm cả công tác gia công lắp dựng cốt thép, lắp đặt, tháo dỡ ván khuôn, lắp đặt các chi tiết đặt sẵn chôn trong bê tông) |  | 10827
2 | Bê tông M200 chèn góc | m3 | 3.25 |  |  |  | Nhân công, máy đầm bê tông, máy trộn bê tông, vật tư phụ,… |  | 3.25
3 | Bê tông M150 gia cố lề | m3 | 11.7 |  |  |  | Nhân công, máy đầm bê tông, máy trộn bê tông, vật tư phụ,… |  | 9.02
4 | Thi công bê tông M150 chân khay | m3 | 288.05 |  |  |  | Nhân công, máy hàn, máy cắt uốn thép, máy đầm bê tông, máy trộn bê tông, vật tư phụ,… (giá thi công bê tông bao gồm cả công tác lắp đặt, tháo dỡ ván khuôn, lắp đặt các chi tiết đặt sẵn chôn trong bê tông) |  | 271.97
5 | Vữa xi măng M150 dày 3cm | m2 | 65.93 |  |  |  | Nhân công, máy đầm bê tông, máy trộn bê tông, vật tư phụ,… |  | 54.98
6 | Đá dăm đệm | m3 | 41.22 |  |  |  | Nhân công |  | 34
7 | Đào đất C1 chân khay | m3 | 870.92 |  |  |  | Máy đào |  | 815.91
Tổng trước thuế
VAT 8%
Tổng sau thuế
Bằng chữ:
Ghi chú:
- Khối lượng mời thầu là tạm tính, khối lượng thanh toán theo thực tế thi công hiện trường.
- Các hạng mục công việc Nhà thầu phụ không tham gia chào giá thì ghi vào cột ghi chú là "Không tham gia chào giá".
- Phạm vi công việc:
+ Bên A chuẩn bị mặt bằng thi công, cung cấp các vật tư chính đến vị trí thi công gồm: bê tông, cốt thép các loại, gối cầu, khe co giãn, các chi tiết đặt sẵn và các loại vật tư thi công khác theo thiết kế…. Cung cấp nguồn điện 3 pha đủ công suất, nguồn nước đảm bảo theo yêu cầu dự án. Thực hiện công tác thí nghiệm, kiểm định vật liệu, thiết bị đầu vào; các công tác thí nghiệm hiện trường.
+ Bên B cung cấp nhân lực, các loại máy gồm: máy hàn, máy trộn vữa, máy đầm bê tông,... và vật tư phụ gồm: que hàn, kẽm buộc, đá cắt, oxy, khí gas, nhiên liệu… để phục vụ thi công. Riêng đối với công tác lắp dầm cầu: bên B cung cấp toàn bộ dây chuyền thiết bị và nhân lực để thực hiện hoàn thành công việc.
(ghi tên nhà thầu) Đại diện hợp pháp của nhà thầu